卢恩项目周工作汇报

2026年5月13日

各部门年月及周目标

| 设计部 | 收集人：郑波 |
| --- | --- |

| 序号 | 收集项 | 具体内容 | 完成情况或者计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计生产 | 完成最后段落设计及各标段施工图、变更方案、现场核查和技术配合工作，保障施工部现场作业面。 | 1. 第三段：根据最新试验数据结果，完成新建幅NB CH68+820～CH69+120段软基换填处治变更方案调整；联合IE及RDA完成CH117转盘主体验收工作；根据NB CH153+000～CH153+740及NB CH154+120～CH154+260段不良土承载力检测结果，开挖2处探坑，进一步查明地下水及下承层土质条件，并结合现场实际优化变更说明、重新统计相关变更工程量；配合管理部及IE就Kabwe Council提出在NB CH114处增设U-turn设施事宜开展现场沟通。 2. 第四段：根据最新试验结果，完成CH41+310～CH41+960段软基换填处治变更方案调整；完成三标一工区既有幅NB CH209+120～CH209+400、NB CH202+720～CH203+440老路拼宽病害处治变更，完成既有幅CH199+340～CH199+800段粉土质砂处治变更文件编制；根据最新方案完善三标二工区既有幅SB CH289+910～CH289+980软基换填处治变更修改；联合管理部组织召开该段软基换填处治变更讨论会，并根据会议意见完成变更文件修改。 3. 第五段：配合管理部对Kabwe城区CH128+210处水管套管开挖施工后市政管道渗漏情况进行现场踏勘。 4. 第二、三、四、五段：根据二标已召开的变更讨论会，完成相应会议资料及变更图纸整理；对三标二工区部分新增线外涵位置进行优化，完成全线需新增线外涵数量汇总。 5. 第二段：编制三标一工区NB CH167+110.7线外涵基底换填及长度调整变更方案并报管理部审核。 6. 全线：根据管理部要求，重新调查梳理全线入户口/入户开口，开展入户口工程量优化调整及入户开口工程量优化设计；完成桥梁车行道与人行道之间增设护栏初步方案编制，待审核完善后回复ILISO。 7. 其他：对接运营部在卡布韦收费站试运营期间反馈问题及新增变更1处；完成Mayumbi收费站结构及电气专业返资图。 |
| 二 | 下周工作计划 | 围绕变更讨论、方案完善、现场核查、收费站施工图及跨部门协调事项，持续推进设计服务和技术支持。 | 1. 第三段：计划联合管理部召开NB CH153+000～CH153+740段不良土换填变更讨论会。 2. 第四、五段：计划与管理部召开已完成变更的变更会，并完善变更程序。 3. 第五段：计划完善二标CH133～CH155老路利用段落纵断面顺接方案及说明文件，并提交管理部审核；编制CH243、CH252、CH256三处箱涵因地下水位高需增加块、碎石换填的变更方案并报管理部审核。 4. 第二、三、四、五段：计划对三标二工区线外涵长度及部分线外涵设置必要性进行现场核查。 5. 全线：继续根据管理部要求，调查梳理全线入户口/入户开口，推进工程量优化调整及优化设计。 6. 五标及收费站：计划与ZESCO组织现场会议，确定其方案工作范围和可实施性；根据各专业返资图编制Mayumbi收费站施工图；完成卡布韦收费站新增变更文件及变更量单，汇总整理卡布韦收费站变更会议汇报文件，协同管理部及施工部开展变更会议。 |