卢恩项目周工作汇报

2026年5月13日

卢恩项目总目标一览

| 目标类别 | 标准目标 |
| --- | --- |
| 投资目标 | 不超过施工合同签约价扣减不可预见费后总额的相关控制目标。 |
| 质量目标 | 工程质量达到设计和规范要求；分部分项工程项目质量检验合格率100%；完工项目对外交验通过率100%；杜绝重大工程质量事故。 |
| 安全目标 | 无死亡事故；无重大机械事故；杜绝一般及以上安全事故。 |
| 进度目标 | 按照各里程段落PCOD、COD计划时间推进设计服务和技术配合工作。 |

各部门年月及周目标

| 设计部 | 收集人：郑波 |
| --- | --- |

一、项目总目标★

| 序号 | 收集项 | 具体内容 | 完成情况或者计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计生产 | ● 完成最后段落的设计，并提交外方审查； 一标（0-70）：2025年2月28日； 二标（70-155）：2025年4月7日； 三标-1（155-240）：2025年3月8日； 三标-2（240-306.472）：2025年2月28日； 四标：已于2024年4月11日完成最终批复。 | 设计部同步开展各标段设计工作，以保证施工部有充足作业面进行自行或者分包商的现场施工。 截止目前，以两车道里程计，设计完成里程662.054km，占总里程662.054km的100%。 |
| 2 | 设计批复 | ● 2025年6月27日完成全线报告及施工图的批复。 | 截止目前，以两车道里程计，设计批复里程662.054km，占总里程662.054km的100%。 |

二、本周工作目标完成情况（2026年5月份月度第2周）

| 序号 | 收集项 | 具体内容 | 完成情况或者计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接 管理部 | 1.设计变更方案； 2.现场技术服务； | 1.设计变更方案； 1.一标： 1）第3段：根据最新试验数据结果，完成新建幅NB CH68+820～CH69+120段软基换填处治变更方案调整； 2）第4段：根据最新试验结果，完成CH41+310～CH41+960段软基换填处治变更方案调整。 2.二标： 1）第2、3、5段：根据二标已召开的变更讨论会，完成相应会议资料及变更图纸的整理工作。 3.三标一工区： 1）第4段：完成既有幅NB CH209+120～CH209+400、NB CH202+720～CH203+440老路拼宽病害处治变更，待发管理部审查； 2）第4段：完成既有幅CH199+340～CH199+800段粉土质砂处治变更文件编制，待发管理部审查。 4.三标二工区： 1）第4段：根据最新方案，完善三标二工区既有幅SB CH289+910～CH289+980软基换填处治的变更修改。 5.四标： 1）无。 6.五标： 1）无。 7.结构组： 1）一标： ①无。 2）二标： ①无。 3）三标一工区： ①第2段：编制NB CH167+110.7线外涵基底换填及长度调整的变更方案并报管理部审核； ②完成桥梁车行道与人行道之间增设护栏初步方案的编制，待审核完善后回复ILISO。 4）三标二工区： ①第2、3、4、5段：对部分新增线外涵位置进行优化，完成全线需新增线外涵的数量汇总。 5）五标： ①无。 全线： ①根据管理部要求，重新调查梳理全线入户口/入户开口，进行入户口工程量优化调整及入户开口工程量优化设计。 2.现场技术服务； 1.2.5km临时养护工程（卢恩公路全线试验段）： 1）无。 2.一标： 1）无。 3.二标： 1）第3段：根据NB CH153+000～CH153+740及NB CH154+120～CH154+260段不良土承载力检测结果，开挖2处探坑，进一步查明地下水情况及下承层土质条件，并结合最新现场实际情况优化完善变更说明、重新统计相关变更工程量； 2）第5段：配合管理部针对Kabwe城区CH128+210处水管套管开挖施工后出现的市政管道渗漏情况进行现场踏勘； 3）第3段：配合管理部及IE，就Kabwe Council提出在NB CH114处增设U-turn设施事宜进行现场沟通。 4.三标一工区： 1）无。 5.三标二工区： 1）无。 6.四标卢安夏支线： 1）无。 7.五标： 1）无。 8.结构： 1）无。 2）五标： ①无。 |
| 2 | 对接 RDA | 1.信函来往； 2.报告及图纸批复； | 1.无。 2.第3段：配合管理部，联合IE及RDA完成对CH117转盘的主体验收工作。 |
| 3 | 对接铁路局 | 1.新增铁路平交口开口； | 1.无。 |
| 4 | 对接IE | 1.报告、图纸及现场方案； | 1.无。 |
| 5 | 设计 生产 | 1.地勘； 2.施工图及报告； 3.Luanshya收费站； 4.卢恩主线与卢安夏支线地磅站； 5.Kabwe收费站； 6.主线服务区、小市场、水箱； 7.Manyumbi收费站； 8.养护中心 | 1.无。 2.无。 3.无。 4.无。 5.对接运营部在卡布韦收费站试运营期间的反馈问题，及新增变更一处。 6.无。 7.完成Mayumbi收费站结构及电气专业返资图。 8.无。 |

三、复盘总结

| 序号 | 收集项 | 完成情况或者计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作不足 | 无 |
| 2 | 工作亮点 | 无 |

四、下周工作计划（2026年5月份月度第3周）

| 序号 | 收集项 | 具体内容 | 完成情况或者计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接 管理部 | 1.设计变更方案； 2.现场技术服务； | 1.设计变更方案； 1.一标： 1）全线：根据管理部要求，继续调查梳理全线入户口，进行入户口工程量优化调整。 2.二标： 1）第3段：联合管理部召开NB CH153+000～CH153+740段不良土换填变更讨论会； 2）第5段：完善二标CH133～CH155老路利用段落纵断面顺接方案及说明文件，并提交管理部审核。 3.三标一工区： 1）第4、5段：与管理部召开已完成变更的变更会，并完善变更程序； 2）全线：根据管理部要求，继续调查梳理全线入户开口，进行入户开口工程量优化设计。 4.三标二工区： 1）第4段：联合管理部组织召开三标二工区既有幅SB CH289+910～CH289+980软基换填处治变更讨论会，并根据会议完成变更文件修改； 2）全线：根据管理部要求，继续调查梳理全线入户开口，进行入户开口工程量优化设计。 5.四标： 1）无。 6.五标： 1）无。 7.结构组： 1）一标： ①无。 2）二标： ①无。 3）三标一工区： ①无。 4）三标二工区： ①第5段：编制CH243、CH252、CH256三处箱涵因地下水位高需增加块、碎石换填的变更方案并报管理部审核。 5）五标： ①无。 全线： ①无。 2.现场技术服务； 1.2.5km临时养护工程（卢恩公路全线试验段）： 1）无。 2.一标： 1）无。 3.二标： 1）无。 4.三标一工区： 1）无。 5.三标二工区： 1）第2、3、4、5段：对线外涵的长度和部分线外涵设置的必要性进行现场核查。 6.四标卢安夏支线： 1）无。 7.五标： 1）与ZESCO组织现场会议，确定其方案的工作范围和可实施性。 8.结构： 1）无。 2）五标： ①无。 |
| 2 | 对接 RDA | 1.信函来往； 2.报告及图纸批复； | 1.无。 2.无。 |
| 3 | 对接铁路局 | 1.新增铁路平交口开口； | 1.无。 |
| 4 | 对接IE | 1.报告、图纸及现场方案； | 1.无。 |
| 5 | 设计 生产 | 1.地勘； 2.施工图及报告； 3.Luanshya收费站； 4.卢恩主线与卢安夏支线地磅站； 5.Kabwe收费站； 6.主线服务区、小市场、水箱； 7.Manyumbi收费站； 8.养护中心 | 1.无。 2.无。 3.无。 4.无。 5.完成卡布韦收费站新增变更文件及变更量单；汇总卡布韦收费站变更文件，整理变更会议汇报文件，协同管理部及施工部开展卡布韦收费站变更会议。 6.无。 7.根据各专业返资图编制Mayumbi收费站施工图。 8.无。 |